## Resumen
Reporte de Gestión
Período: Septiembre 2026
Categoría | Solicitados en el período | Entregados/Cerrados en el período | Promedio de días en cerrar | Abiertos actuales | Cerrados actuales
Proyectos | 20 | 2 | 2 | 17 | 3
Rutas y Tiempos | 19 | 18 | 1.8 | 1 | 18
TOTAL | 39 | 20 | 1.8 | 18 | 21
Estado actual de las solicitudes
Categoría | Cerrado | A tiempo | Suspendido | Vencido
Proyectos | 3 | 5 | 3 | 9
Rutas y Tiempos | 18 | 0 | 1 | 0
“Cerrados en el período” cuenta solo cierres hasta el 30/09/2026. Todas las cifras se calculan desde la hoja “Proyectos y Rutas”.

## Solicitados vs Cerrados
Solicitados vs Cerrados — Septiembre 2026
Solicitudes recibidas y cerradas por semana (según fecha de solicitud y fecha de cierre)
PROYECTOS | [5 empty] | RUTAS Y TIEMPOS
Semana | Desde | Hasta | Solicitados | Cerrados | Abiertos (acum.) | Semana | Desde | Hasta | Solicitados | Cerrados | Abiertos (acum.)
Sem 1 (1–7 sep) | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 8 | 0 | 8 | Sem 1 (1–7 sep) | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 8 | 7 | 1
Sem 2 (8–14 sep) | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 4 | 2 | 10 | Sem 2 (8–14 sep) | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2 | 1 | 2
Sem 3 (15–21 sep) | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 0 | 0 | 10 | Sem 3 (15–21 sep) | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 5 | 1 | 6
Sem 4 (22–28 sep) | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 7 | 0 | 17 | Sem 4 (22–28 sep) | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 4 | 9 | 1
Sem 5 (29–30 sep) | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | 0 | 18 | Sem 5 (29–30 sep) | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 1
TOTAL SEPTIEMBRE |  |  | 20 | 2 | 18 | TOTAL SEPTIEMBRE |  |  | 19 | 18 | 1
Cerrados cuenta las solicitudes cuya fecha de cierre cae en esa semana (hasta el 30/09). Abiertos (acum.) = solicitudes pendientes al final de la semana.

## Carga por Colaborador
Carga de trabajo y cierres por colaborador — Septiembre 2026
Colaborador | Carga total | Carga actual | Cerradas en el período | Vencidas | Suspendidas
Carlos Martinez | 39 | 9 | 22 | 7 | 6
Edwin Meza | 18 | 14 | 3 | 9 | 0
Henry Candelario | 12 | 10 | 2 | 8 | 0
TOTAL | 69 | 33 | 27 | 24 | 6
Carga total incluye trabajo previo al período; los datos vienen del reporte original.

## Proyectos y Rutas
Nombre | Categoría | RS | Cliente | Solicitado por | Responsable | Fecha solicitud | Fecha cierre | Días en cerrar | Estado | Prioridad
PRUEBA BANDA LIJA PROOVEDOR VSM | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Carlos Martinez | 2026-09-30 |  |  | A tiempo | Media
Seguimiento bandas VSM | Proyecto |  |  | Juan Lujan | Carlos Martinez | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 3 | Cerrado | Media
Definición y estandarización de criterios de reparación para alojamientos de válvulas en pistones levante e inclinacion | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Edwin Meza | 2026-09-25 |  |  | A tiempo | Media
STOCK TORNILLOS AREA INGENIERIA | Proyecto |  | Relianz | Carlos Martinez | Carlos Martinez | 2026-09-23 |  |  | Vencido | Media
SUPERFINISHER | Proyecto |  | Relianz | Edwin Meza | Carlos Martinez | 2026-09-23 |  |  | Vencido | Media
Guardas protectoras | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Carlos Martinez | 2026-09-23 |  |  | Vencido | Media
HUNGER3500 Raw Material Tension Cylinder | Ruta y tiempo | RS00081109 | Zona Franca Argos | Johana Miranda | Edwin Meza | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | Cerrado | Media
FABRICACION DE VASTAGO CATERPILLAR | Ruta y tiempo | RS00067716 | Relianz | Ricardo Castilla | Edwin Meza | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | Cerrado | Media
PRUEBA RECTIFICADO CONO GRINDER | Proyecto |  | Relianz | Carlos Lopez | Edwin Meza | 2026-09-23 |  |  | A tiempo | Media
Cilindro Hidráulico Gato Principal | Ruta y tiempo | RS00081361 | CARBONES DEL CERREJON | Ricardo Castilla | Edwin Meza | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | Cerrado | Media
Cilindro Hidráulico Gato Principal | Ruta y tiempo | RS00081360 | CARBONES DEL CERREJON | Ricardo Castilla | Edwin Meza | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | Cerrado | Media
RECUPERACIÓN RODILLO GALVANIZADO | Proyecto | OP00088201 | CORPACERO | Alfredo Granados | Edwin Meza | 2026-09-22 |  |  | Vencido | Media
Junta de Nylon Bipartida | Ruta y tiempo | OP00088854 |  | Alfredo Granados | Edwin Meza | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Cerrado | Media
HIDRAULICO DE TALLER HWE | Ruta y tiempo | RS00066229 | HWE | Yenifer Ramirez | Edwin Meza | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 5 | Cerrado | Media
Barra Estabilizadora | Ruta y tiempo | RS00080540 | Cerrjon | Johana Miranda | Edwin Meza | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Cerrado | Media
Camisa de Balde | Ruta y tiempo | RS00080597 | Maritime And Port Engineering Sa (Mapesa) | Yenifer Ramirez | Edwin Meza | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | Cerrado | Media
Cilindro Levante Segunda Seccion | Ruta y tiempo | RS00080478 | Machine Shop | Yenifer Ramirez | Edwin Meza | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | Cerrado | Media
Cilindro Hidráulico Sideshifter | Ruta y tiempo | RS00080259 | ASSEMBLY SDI | Johana Miranda | Edwin Meza | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 11 | Cerrado | Media
Pull Down | Proyecto | RS00080348 | Petroworks S.A.S | Yesid Fren | Carlos Martinez | 2026-09-11 |  |  | Suspendido | Alta
LOW BOY ( MAIN LIFT) | Ruta y tiempo | RS00079955 | Drummond | Ricardo Castilla | Edwin Meza | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | Cerrado | Media
DISPOSITIVO AGUJAS DEVAP | Proyecto |  | Relianz | Carlos Ovallos | Carlos Martinez | 2026-09-10 |  |  | Vencido | Media
PRUEBA BANDA LIJA 180 POLICHADO | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Carlos Martinez | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1 | Cerrado | Media
Optimización de Parámetros de Roscado con Machuelo en Máquinas CNC | Proyecto |  | Relianz | Edwin Meza | Henry Candelario | 2026-09-09 |  |  | Vencido | Media
FALCON 1000 1ER ETAPA | Proyecto | RS00076606 Y RS00076627 | Relianz | Alberto suarez | Carlos Martinez | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 3 | Cerrado | Alta
Cilindro Levante Manipulador | Ruta y tiempo | RS00079091 | Petroworks S.A.S | Johana Miranda | Edwin Meza | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | Cerrado | Media
Front Leveling Cylinder | Ruta y tiempo | RS00080531 | Cerrjon | Luisa Olmos | Edwin Meza | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 3 | Cerrado | Media
Pines Blade 854 | Ruta y tiempo | RS00080800 | Relianz | Yenifer Ramirez | Edwin Meza | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 3 | Cerrado | Media
Cromar varios vastagos | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Edwin Meza | 2026-09-04 |  |  | A tiempo | Media
Mejoramiento del cromado para rotores | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Edwin Meza | 2026-09-03 |  |  | A tiempo | Media
Instalar Mandriles en el centro punto de los torno convencionales | Proyecto |  | Relianz | Edwin Meza | Henry Candelario | 2026-09-03 |  |  | Suspendido | Media
PUNTO FIJO GRANALLADO | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Carlos Martinez | 2026-09-03 |  |  | Vencido | Media
Escuadra Para Alesadoras CNC | Proyecto |  | Relianz | Edwin Meza | Henry Candelario | 2026-09-03 |  |  | Vencido | Media
vástago servomotor | Ruta y tiempo | OP00081196 | EPM | Jaison Sierra | Edwin Meza | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 4 | Cerrado | Alta
PIN CARGADOR VOLVO | Ruta y tiempo | RS00080260 / RS00080272 | Compañia De Puertos Asociados S.A. | Jaison Sierra | Edwin Meza | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0 | Cerrado | Alta
PUNTO FIJO GRINDER | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Carlos Martinez | 2026-09-03 |  |  | Vencido | Media
Cilindro Hidráulico | Ruta y tiempo | RS00067779 | ASSEMBLY SDI | Johana Miranda | Edwin Meza | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Cerrado | Media
Correción Soldadura viajeros | Proyecto |  | Relianz | Juan Lujan | Carlos Martinez | 2026-09-02 |  |  | Suspendido | Media
Fabricación de vástago servomotor | Ruta y tiempo | OP00081196 | Hunan Heye Metal Material Co | Yesid Fren | Edwin Meza | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Cerrado | Media
Cilindro Proping | Ruta y tiempo | RS00077546 | Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A | Johana Miranda | Edwin Meza | 2026-09-02 |  |  | Suspendido | Media