## Slide 1: Reporte de Gestión
Área de Ingeniería y Desarrollo · Septiembre 2026
39
solicitudes recibidas
20
cerradas en el mes
18
abiertas al 30/09
Preparado por Ingeniería y Desarrollo · Relianz
Notes: Reporte mensual de gestión del área de Ingeniería y Desarrollo. Datos tomados del dashboard de septiembre 2026 (hoja Proyectos y Rutas).

## Slide 2: Resumen de septiembre
39 solicitudes recibidas entre proyectos y rutas de proceso; el cierre se concentró en rutas y tiempos.
39
Solicitudes recibidas
20 proyectos + 19 rutas
20
Cerradas en el período
51% de lo recibido
1,8
Días promedio de cierre
Medido sobre lo cerrado
18
Abiertas al cierre
17 son proyectos
Mensaje principal
El servicio de rutas y tiempos opera al día: 18 de 19 solicitudes cerradas en 1,8 días promedio. Los proyectos, en cambio, acumulan 17 solicitudes abiertas y 9 vencidas, porque compiten por el mismo equipo que atiende la operación diaria.
Notes: Dos líneas de trabajo con comportamientos opuestos: rutas al día, proyectos represados.

## Slide 3
Comparación de lo solicitado y lo cerrado dentro del período, por categoría.
Chart: 
| Proyectos | Rutas y tiempos
Solicitados | 20 | 19
Cerrados en el período | 2 | 18
1
Rutas y tiempos
18 de 19 cerradas (95%) en 1,8 días promedio. Solo 1 queda abierta.
2
Proyectos
2 de 20 cerrados dentro del mes. 17 siguen abiertos al 30 de septiembre.
39
Solicitados
20
Cerrados en el período
Resumen del período
Notes: Las rutas de proceso son trabajo operativo de ciclo corto; los proyectos requieren bloques de tiempo que hoy no existen.

## Slide 4: Solicitados vs cerrados por semana
Chart: Proyectos
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
Solicitados | 8 | 4 | 0 | 7 | 1
Cerrados | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Chart: Rutas y Tiempos
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
Solicitados | 8 | 2 | 5 | 4 | 0
Cerrados | 7 | 1 | 1 | 9 | 0
Proyectos: 2 de 20 cerrados. Rutas y Tiempos: 18 de 19 cerradas.
Notes: Solicitados según fecha de solicitud; cerrados según fecha de cierre (hasta el 30/09).

## Slide 5: Carga por colaborador
Chart: 
| Carlos Martinez | Edwin Meza | Henry Candelario
Cerradas en el período | 22 | 3 | 2
Carga actual | 9 | 14 | 10
Vencidas | 7 | 9 | 8
Suspendidas | 6
Métrica | Carlos M. | Edwin M. | Henry C. | Total
Carga total | 39 | 18 | 12 | 69
Carga actual | 9 | 14 | 10 | 33
Cerradas | 22 | 3 | 2 | 27
Vencidas | 7 | 9 | 8 | 24
Suspendidas | 6 | 0 | 0 | 6
Carga total incluye trabajo previo al período.

## Slide 6: Detalle de proyectos
19 proyectos solicitados en septiembre: 8 vencidos · 3 suspendidos · 5 a tiempo · 3 cerrados
Proyecto | Responsable | Solicitud | Cierre | Días | Estado | Prioridad
PUNTO FIJO GRINDER | Carlos Martinez | 03/09 | — | — | Vencido | Media
Escuadra Para Alesadoras CNC | Henry Candelario | 03/09 | — | — | Vencido | Media
PUNTO FIJO GRANALLADO | Carlos Martinez | 03/09 | — | — | Vencido | Media
Optimización de Parámetros de Roscado con Machuelo en Máquinas CNC | Henry Candelario | 09/09 | — | — | Vencido | Media
DISPOSITIVO AGUJAS DEVAP | Carlos Martinez | 10/09 | — | — | Vencido | Media
RECUPERACIÓN RODILLO GALVANIZADO | Edwin Meza | 22/09 | — | — | Vencido | Media
Guardas protectoras | Carlos Martinez | 23/09 | — | — | Vencido | Media
SUPERFINISHER | Carlos Martinez | 23/09 | — | — | Vencido | Media
Correción Soldadura viajeros | Carlos Martinez | 02/09 | — | — | Suspendido | Media
Instalar Mandriles en el centro punto de los torno convencionales | Henry Candelario | 03/09 | — | — | Suspendido | Media
Pull Down | Carlos Martinez | 11/09 | — | — | Suspendido | Alta
Mejoramiento del cromado para rotores | Edwin Meza | 03/09 | — | — | A tiempo | Media
Cromar varios vastagos | Edwin Meza | 04/09 | — | — | A tiempo | Media
PRUEBA RECTIFICADO CONO GRINDER | Edwin Meza | 23/09 | — | — | A tiempo | Media
Definición y estandarización de criterios de reparación para alojamientos de válvulas en pistones levante e inclinacion | Edwin Meza | 25/09 | — | — | A tiempo | Media
PRUEBA BANDA LIJA PROOVEDOR VSM | Carlos Martinez | 30/09 | — | — | A tiempo | Media
FALCON 1000 1ER ETAPA | Carlos Martinez | 07/09 | 10/09 | 3 | Cerrado | Alta
PRUEBA BANDA LIJA 180 POLICHADO | Carlos Martinez | 09/09 | 10/09 | 1 | Cerrado | Media
Seguimiento bandas VSM | Carlos Martinez | 28/09 | 01/10 | 3 | Cerrado | Media

## Slide 7: Hallazgos del período
Tres lecturas que explican el resultado de septiembre.
1
La operación diaria responde
Rutas y tiempos cerró el 95% de lo recibido en 1,8 días promedio. El proceso está estandarizado y no genera represamiento.
2
Los proyectos no avanzan al ritmo que entran
20 solicitudes nuevas contra 2 cierres: el acumulado abierto se duplicó en un mes y 9 proyectos ya están vencidos.
3
La capacidad es el límite, no la demanda
Tres responsables sostienen 69 solicitudes. Cada urgencia de taller desplaza al proyecto, que no tiene fecha comprometida con cliente.
Notes: Los tres hallazgos sostienen las acciones propuestas en la siguiente lámina.